## Stakeholders
Stakeholder | Qué le importa | Poder (1–5) | Interés (1–5) | Evidencia breve | Cuadrante (auto)
Estudiantes | Buscar y acceder rápido a las salsas de clases vía móvil | 1 | 5 | Uso directo y frecuente | Mantener informados
Docentes | Ubicar salas rápidamente y ver disponibilidad | 1 | 5 | Impacta planificación del curso | Mantener informados
Undidad de TI | Compatibilidad con el sistema del campus | 5 | 3 | Administra sistemas centrales | Satisfacer
Decano | Optimizar la gestión académica y experiencia estudiantil | 3 | 4 | Tiene poder de decisión estratégico | Mantener informados
Ejecutiva de la progresion | Monitorear asistencia y progresión de estudiantes | 3 | 4 | Requiere datos confiables para reportes | Mantener informados
Personal de limpieza | Acceso claro a salas para limpieza y mantención | 1 | 2 | Planificación de rutinas de aseo | Monitorear
Personas externas | Ubicarse en charlas, seminarios o visitas | 1 | 3 | Acceden ocasionalmente a instalaciones | Monitorear
Monitorear
Monitorear
Monitorear
Monitorear
Monitorear
Monitorear
Monitorear
Monitorear
Monitorear
Monitorear
Monitorear
Monitorear
Monitorear
Monitorear
Monitorear
Monitorear
Monitorear
Monitorear
Monitorear
Monitorear
Monitorear
Monitorear
Monitorear

## Restricciones
Tipo | Enunciado (Debe/No debe) | Fuente | Cómo verificar
Técnica | Debe ser compatible con dispositivos móviles Android e iOS | Lineamientos TI UNAP | Pruebas en distintos navegadores y móviles
Técnica | No debe requerir instalación de software adicional en el dispositivo del usuario | Política de usabilidad | Revisión de arquitectura del sistema
Técnica | Debe soportar al menos 500 usuarios concurrentes sin caída | Requerimientos de escalabilidad | Pruebas de carga (stress test)
Legal | No debe almacenar datos sensibles de estudiantes (ej. RUT, notas) | Ley de protección de datos (Chile) | Auditoría de base de datos
Legal | Debe cumplir con accesibilidad digital (WCAG 2.1) | Normativa de inclusión UNAP | Revisión de interfaz y checklist accesibilidad
Operativa | Debe estar disponible 24/7 | Dirección Académica | Monitoreo de uptime

## Requerimientos
ID | Tipo | Enunciado (con valor) | Criterios de aceptación (Dado–Cuando–Entonces)
R-01 | Funcional | El sistema deberá permitir que estudiantes y docentes ingresen el código o nombre de la sala para obtener la ruta guiada hacia ella. | El sistema deberá permitir que estudiantes y docentes ingresen el código o nombre de la sala para obtener la ruta guiada hacia ella.
R-02 | Funcional | El sistema deberá mostrar al usuario la fotografía del edificio correspondiente y el piso donde se encuentra la sala. | El sistema deberá mostrar al usuario la fotografía del edificio correspondiente y el piso donde se encuentra la sala.
R-03 | Funcional | El sistema deberá generar una flecha guía en tiempo real que indique la dirección a seguir dentro del campus. | El sistema deberá generar una flecha guía en tiempo real que indique la dirección a seguir dentro del campus.
R-04 | Funcional | El sistema deberá solicitar al usuario escanear un código QR al llegar al edificio para validar el avance en la ruta. | El sistema deberá solicitar al usuario escanear un código QR al llegar al edificio para validar el avance en la ruta.
R-05 | Funcional | El sistema debe permitir activar un opcion de realidad aumentada que superponga flechas de orientación sobre el entorno captado por la cámara del dispositivo. | El sistema debe permitir activar una opción de realidad aumentada que superponga flechas de orientación sobre el entorno captado por la cámara del dispositivo.
R-06 | Funcional | El sistema debe mostrar el horario completo de la sala, incluyendo asignaturas y docentes asignados. | El sistema debe mostrar el horario completo de la sala, incluyendo asignaturas y docentes asignados.
R-07 | Funcional | El sistema deberá permitir a la administración obtener estadísticas de uso (salas más consultadas, tiempos de búsqueda, etc.). | El sistema deberá permitir a la administración obtener estadísticas de uso (salas más consultadas, tiempos de búsqueda, etc.).
R-08 | Funcional | El sistema deberá ser integrable con los sistemas centrales del campus (por ejemplo, base de datos de salas y calendario académico). | El sistema deberá ser integrable con los sistemas centrales del campus (por ejemplo, base de datos de salas y calendario académico).
R-09 | Funcional | El sistema debe permitir a la administración ver qué asignaturas y qué horarios están asociados a cada sala. | El sistema debe permitir a la administración ver qué asignaturas y qué horarios están asociados a cada sala.
R-10 | Funcional | El sistema debe permitir generar estadísticas de consultas de salas y rutas más usadas. | El sistema debe permitir generar estadísticas de consultas de salas y rutas más usadas.
R-11 | Funcional | El sistema debe permitir a personas externas acceder a la aplicación sin necesidad de credenciales universitarias, solo ingresando el código de sala. | El sistema debe permitir a personas externas acceder a la aplicación sin necesidad de credenciales universitarias, solo ingresando el código de sala.
R-12 | Funcional | El sistema debe permitir que usuarios autenticados vean información adicional (por ejemplo, nombre del docente o asignatura vinculada). | El sistema debe permitir que usuarios autenticados vean información adicional (por ejemplo, nombre del docente o asignatura vinculada).
R-13
R-14
R-15
R-16
R-17
R-18
R-19
R-20 | No Funcional | La interfaz deberá ser intuitiva, con íconos claros, fotografías reales y textos breves. | Dado un usuario nuevo, cuando intenta buscar una sala sin tutorial, entonces completa la tarea sin ayuda y sin errores críticos.
R-21 | No Funcional | El sistema deberá mostrar resultados de búsqueda y carga de mapas en menos de 3 segundos. | Dado el ambiente normal (red ≥ 10 Mbps, servidor operativo), cuando el usuario busca una sala o carga el mapa, entonces el p95 del tiempo de respuesta es < 3 s y el error rate < 1%.
R-22 | No Funcional | El sistema deberá funcionar en navegadores web y dispositivos móviles Android/iOS. | Dado navegadores soportados (últimas 2 versiones de Chrome, Edge, Firefox, Safari), cuando el usuario accede a la app, entonces puede buscar sala, ver ruta y mapa sin fallos.
R-23 | No Funcional | El sistema deberá proteger la base de datos de salas y credenciales de acceso mediante cifrado. | Dado el almacenamiento de datos sensibles, cuando se revisa la BD, entonces credenciales están hasheadas y datos sensibles cifrados en reposo.
R-24 | No Funcional | El sistema deberá soportar al menos 500 usuarios concurrentes sin afectar la estabilidad. | Dado una prueba de carga con 500 usuarios concurrentes por ≥ 10 minutos, cuando ejecutan búsqueda y carga de mapa, entonces el sistema mantiene p95 < 3 s, error rate < 1% y recursos del servidor bajo 80% de CPU y RAM.
R-25 | No Funcional | La interfaz deberá cumplir con estándares de accesibilidad (ejemplo: colores contrastantes, texto alternativo en imágenes). | Dado la versión web en producción, cuando se audita con Lighthouse, entonces la puntuación de Accesibilidad es ≥ 90.
R-26 | No Funcional | El sistema deberá estar documentado y permitir actualizaciones futuras sin afectar su funcionamiento. | Dado el repositorio del proyecto, cuando se revisa la documentación, entonces existe README, guía de despliegue, API docs y diagramas.
R-27
R-28
R-29
R-30

## Metricas_Exito
Métrica | Definición operacional | Línea base | Meta | Frecuencia
Precision de localizacion | % de rutas que llevan al usuario correctamente a la sala sin errores | 0 | 0.95 | Semanal
Uso de codigos QR | % De usuarios que validan su ruta escaneando el QR al llegar al edificio | 0 | 0.7 | Diario
Satisfaccion de Usuario | Puntuacion en system y usability escale (o-100) | 0 | >=75 | Trimestral
Taza de adopcion de realidad aumentada | % De usuarios que activan la opcion de realidad aumentada en al menos una ruta | 0 | 0.40 | Semanal
Asistencia de estudiantes | % De estudiantes que asisten a clases programadas al inicio del semeste | 0.60 | 0.85 | Mensual

## RACI
Tarea | Estudiantes | Docentes | Unidad de TI | Decano | Ejecutiva de Progresión | Personal de Limpieza | Personas Externo | Desarrolladores | Lider de proyecto
Búsqueda y localización de salas | R | R | A | I | I | R | R | R | A
Visualización de información de salas | R | R | A | I | I | I | I | R | A
Navegación interactiva | R | R | A | I | I | I | I | R | A
Validación de ubicación | R | R | A | I | I | I | I | C | A
Gestión de horarios y asignaturas | I | C | A | I | C | I | I | R | C
Gestión administrativa y analítica | I | I | A | I | C | I | I | C | A
Acceso diferenciado de usuarios | I | I | A | I | C | I | I | R | C
Integración con sistemas institucionales | I | I | A | I | C | I | I | R | C

## Trazabilidad
Req (ID) | Diseño/Componente | Prueba vinculada | Estado
R-01 | Búsqueda por código/nombre de sala | Test de búsqueda: coincidencia exacta y parcial; sin resultados | Pendiente
R-02 | Vista edificio/piso con foto | Test UI: muestra foto correcta y piso según sala | Pendiente
R-03 | Navegación en tiempo real (flecha guía) | Test de navegación: actualización de dirección < 500 ms y precisión en puntos de control | Pendiente
R-04 | Validación de avance con QR en edificio | Test QR: escaneo y registro de avance; manejo de QR inválido | Pendiente
R-05 | Modo Realidad Aumentada (flechas AR) | Test AR: render estable y alineación con orientación del dispositivo | Pendiente
R-06 | Módulo de Horarios por sala | Test de horarios: carga completa (asignaturas/docentes) y conflictos | Pendiente
R-07 | Panel de estadísticas (uso, tiempos) | Test de analítica: cálculo de métricas y rangos de fechas | Pendiente
R-08 | Integración con sistemas centrales (BD salas / calendario) | Test de integración: sincronización, errores y reintentos | Pendiente
R-09 | Vista admin: asignaturas/horarios por sala | Test admin: filtrado por sala y consistencia con calendario | Pendiente
R-10 | Métricas de consultas y rutas más usadas | Test de ranking: TOP N por período y exportación | Pendiente
R-11 | Acceso visitantes sin credenciales (solo código) | Test acceso público: flujo sin login y límites de uso | Pendiente
R-12 | Acceso autenticado con info extra (docente/asignatura) | Test roles: control de visibilidad por perfil | Pendiente
R-13 | UI intuitiva (íconos, fotos, textos breves) | Test de usabilidad: SUS ≥ 70 y tiempo de tarea objetivo | Pendiente
R-14 | Performance búsqueda/mapa < 3 s | Test de rendimiento: p95 < 3 s (búsqueda y carga de mapa) | Pendiente
R-15 | Soporte Web + Android/iOS | Test multiplataforma: cross-browser y dispositivos reales | Pendiente
R-16 | Seguridad (cifrado de BD y credenciales) | Test OWASP: cifrado en tránsito y en reposo; revisión secretos | Pendiente
R-17 | Escalabilidad 500 usuarios concurrentes | Prueba de carga: 500 concurrentes, error rate < 1%, p95 < 3 s | Pendiente
R-18 | Accesibilidad (contraste, alt-text) | Auditoría a11y: Lighthouse ≥ 90 y revisiones manuales WCAG | Pendiente
R-19 | Documentación y actualizaciones seguras | Test de despliegue: rollback, migraciones y guía de instalación | Pendiente

## Matriz_Poder_Interes
Cuadrante | Cantidad | Regla
Gestionar de cerca | 1 | Poder ≥ 4 e Interés ≥ 4
Satisfacer | 1 | Poder ≥ 4 e Interés < 4
Mantener informados | 4 | Poder < 4 e Interés ≥ 4
Monitorear | 2 | Poder < 4 e Interés < 4

## Checklist
Listo (Sí/No) | Ítem
No | Stakeholders con Poder/Interés y evidencia breve
No | Restricciones redactadas como Debe/No debe con verificación
No | Requerimientos con criterios Dado–Cuando–Entonces
No | KPIs con línea base, meta y frecuencia
No | RACI con una sola A por fila y al menos una R
No | Trazabilidad: cada Req con prueba asociada